## Slide 1: Full Energy Solutions Group
Transformationsprojekt – Zwischenergebnisse

## Slide 2
RÜCKBLICK
Durchführung erster Stakeholder-Interviews
Analyse der Prozess-, System- und Organisationslandschaft
Analyse zentraler Herausforderungen
Identifikation von Effizienzpotenzialen
UPDATE
Fehlende Harmonisierung der End-to-End-Prozesse
Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten
Unterschiedliche Daten- und KPI-Standards
Medienbrüche, manuelle Tätigkeiten und begrenzte Systemintegration
AUSBLICK
Harmonisierung von Prozessen und Verantwortlichkeiten
Aufbau von Governance und Data Ownership
Definition von Zielbild und Zielarchitektur
Umsetzung priorisierter Quick Wins
Executive Summary
Erste Analysephase bestätigt: Fehlende Harmonisierung von Prozessen, Rollen und Daten verhindert Steuerbarkeit – nächster Schritt ist Governance und Priorisierung.
Notes: Historisch gewachsene Strukturen führen zu Ineffizienzen und mangelnder Transparenz.
Die größten Hebel liegen in Prozessharmonisierung, Governance und Datenqualität.
Der Projektstart sollte auf Governance, End-to-End-Prozessen und KPI-Standards fokussieren.
Hinweis zum Aufbau:
Kontext (Situation)
Struktur: Entwickelt einen Issue Tree für das Projekt mit Full Energy Solutions Group (Conflict)
Erkenntnisse (Conflicts / Questions)
Prioritäten (specific Question re. Pillars / Answer)
Vorgehen & Empfehlung (Answer)

## Slide 3
Full Energy Solution Group benötigt eine integrierte Transformation von Prozessen, Governance, Daten und Technologie, um weiteres Wachstum effizient und kontrolliert steuern zu können.
AUSGANGSLAGE
Historisch gewachsene Organisations- und Prozessstrukturen
Unterschiedliche Prozessstandards zwischen Standorten und Bereichen
Heterogene und teilweise nicht integrierte Systemlandschaft
Hohe manuelle Aufwände in Reporting und Steuerungsprozessen
Fehlende Governance-, Risiko- und Kontrollmechanismen
Harmonisierung von Finance-, Asset-, Operations- und Field-Service-Prozessen
Aufbau klarer Governance-, Risiko- und Kontrollstrukturen
Verbesserung von Datenqualität, Transparenz und Steuerungsfähigkeit
Reduktion manueller Tätigkeiten und Medienbrüche
Entwicklung einer zukunftsfähigen System- und Datenarchitektur
PROJEKTZIELE
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
Notes: In den vergangenen zwei Wochen haben wir durch Interviews, Dokumentensichtung und erste Analysen ein gemeinsames Verständnis der aktuellen Situation aufgebaut. Dabei zeigt sich ein konsistentes Muster über alle Bereiche hinweg: Wachstum und Akquisitionen haben zu einer zunehmenden Fragmentierung von Prozessen, Verantwortlichkeiten, Daten und Systemen geführt.

## Slide 4
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
Wie kann FESG eine transparente, steuerbare und skalierbare Finance-, Asset- und Operations-Landschaft schaffen?
Operating Model & Prozesse
Governance, Rollen, Kontrollen
Daten & KPIs
Technologie & Integration
01
02
03
04
Vier Handlungsfelder strukturieren die Analyse der FESG-Transformation
Notes: ÜBERLEITUNG: Vor diesem Hintergrund haben wir in den letzten 2 wochen das Projekt in Workstreams aufgeteilt und jeweils Handlungsfelder strukturiert analysiert.

## Slide 5
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
Sind E2E-Prozesse harmonisiert?
Wo entstehen Medienbrüche und manuelle Tätigkeiten?
Sind Prozesse für Wachstum skalierbar?
Sind Verantwortlichkeiten eindeutig?
Gibt es E2E Process Owner?
Existieren Governance- und Kontrollmechanismen?
Sind Systeme ausreichend integriert?
Existiert eine Zielarchitektur?
Wo bestehen Automatisierungspotenziale?
Sind KPIs einheitlich definiert?
Existiert eine einheitliche Datengrundlage?
Ist die Datenqualität ausreichend?
Operating Model & Prozesse
Governance, Rollen, Kontrollen
Daten & KPIs
Technologie & Integration
01
02
03
04
Acht prüfbare Teilfragen konkretisieren die vier Handlungsfelder
Notes: ÜBERLEITUNG: Vor diesem Hintergrund haben wir in den letzten 2 wochen das Projekt in Workstreams aufgeteilt und jeweils Handlungsfelder strukturiert analysiert.

## Slide 6
DREI BRUCHSTELLEN VERHINDERN TRANSPARENZ & STEUERBARKEIT
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
01 | MANAGEMENT CONSULTING
KPI-Logiken ohne
einheitliche Verankerung
Kontrollen wirken
nicht durchgängig
Fragmentierte Daten-
und Systemlandschaft
03 | TECHNOLOGY & DIGITAL
02 | RISK & CONTROLLING
Rollen, Verantwortlichkeiten und Steuerungslogiken sind nicht konsistent verzahnt.
Transparenz bleibt punktuell; Risiken werden spät oder uneinheitlich sichtbar.
Medienbrüche verhindern ein konsistentes Bild über Prozesse und Performance.
Hoher Abstimmungsaufwand
Compliance-Risiken
Dateninkonsistenz
Das Problem liegt im Operating Model, nicht in einem Einzelsystem.
Steuerbarkeit entsteht erst, wenn Governance, Kontrollen und Datenarchitektur gemeinsam harmonisiert werden.
Die vier Handlungsfelder aus dem Issue Tree verdichten sich in der Bewertung auf drei Bruchstellen – Governance-Befunde sind in „Risk & Controlling“ enthalten.
Notes: Die Diagnose zeigt: Full Energy hat kein einzelnes Systemproblem, sondern ein Operating-Model-Thema.

## Slide 7
Welche Maßnahmen adressieren in den nächsten 2 Wochen die größten Transparenz- und Steuerungsdefizite und schaffen die Grundlage für eine langfristige Transformation?

## Slide 8
Handlungsfeld | Kritikalität | Umsetzbarkeit | Abhängigkeit | Priorität
Governance & Verantwortlichkeiten | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | A
Prozessharmonisierung (Finance, Asset, Operations) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | A
KPI- & Datendefinitionen | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | A
Zielarchitektur & Systemlandschaft | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | B
Risiko- & Kontrollsystem | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | B
Automatisierung | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | C
Systemimplementierung / ERP-Einführung | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | C
Priorisierung zeigt: Governance, Prozessharmonisierung und Datendefinitionen haben höchste Priorität (A)
Vorläufige Experteneinschätzung aus den Stakeholder-Interviews – wird im Rapid Assessment (Woche 1) mit harten Daten validiert.
Notes: A-Prioritäten
Governance, Prozessharmonisierung sowie KPI- und Datendefinitionen
Warum?
Größter Einfluss auf Transparenz und Steuerbarkeit
Bereits in der Strukturierungsphase analysierbar
Voraussetzung für nahezu alle Folgeentscheidungen
B-Prioritäten
Zielarchitektur sowie Risiko- und Kontrollsystem
Warum?
Wichtig für das spätere Zielbild
Sollten auf den Ergebnissen der A-Themen aufbauen
C-Prioritäten
Automatisierung und Systemimplementierung
Warum?
Hoher Nutzen, aber geringe Wirkung ohne vorherige Standardisierung
Starke Abhängigkeit von Prozessen, Governance und Datenmodell
Aussageüberschrift für die Folie
Die größten Hebel in der Startphase liegen in Governance, Prozessharmonisierung und einem einheitlichen Datenverständnis. Technologie und Automatisierung folgen auf dieser Grundlage.

## Slide 9
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
Empfehlung: Sofortprogramm über 3 Wochen entlang vier Handlungssträngen
Wir starten mit Governance, Prozessharmonisierung und Datendefinitionen, weil diese in der Priorisierung die höchste Kritikalität und Abhängigkeit aufweisen (Priorität A).
Ziel: Innerhalb von 3 Wochen Transparenz, Ownership und ein steuerbares Maßnahmenregister schaffen – als Grundlage für die anschließende Gesamttransformation.
1. Management-Transparenz schaffen
Einheitliches Steuerungscockpit für Geschäftsentwicklung, Assets und Performance.
→ Detail: Folie 10
2. Verantwortlichkeiten & Governance klären
Ownership für Daten, Prozesse und Entscheidungen schaffen.
→ Detail: Folie 11
3. Kritische Transparenzlücken sichtbar machen
Faktenbasierte Priorisierung durch Rapid Assessment ermöglichen.
→ Detail: Folie 12
4. Maßnahmen- & Entscheidungsregister etablieren
Transformation aktiv steuerbar machen.
→ Detail: Folie 13

## Slide 10
Management-Transparenz durch ein einheitliches Steuerungscockpit herstellen
Sofortige Transparenz über Geschäftsentwicklung, Assets und operative Performance schaffen.
Definition eines Process Owners und Data Owners pro Kernprozess
Einheitliche Definition aller KPIs (z. B. Umsatz, Profitabilität, Auslastung, Asset Performance)
Konsolidierte Zusammenführung der aktuell verfügbaren Datenquellen
Maßnahmen
Wöchentliches
Management-Reporting einführen
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen

## Slide 11
Verantwortlichkeiten und Governance klären
Ownership für Daten, Prozesse und Entscheidungen schaffen.
Definition eines Process und Data Owners pro Kernprozess
Festlegung eines
Governance Boards für die Transformation
Dokumentation zentraler Entscheidungss-
echte (RACI)
Maßnahmen
Benennung eines Gesamtverantwortlichen für die Transformation
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen

## Slide 12
Kritische Transparenzlücken sichtbar machen
Faktenbasierte Priorisierung der Transformation ermöglichen.
Durchführung eines Rapid Assessments
Identifikation von Medienbrüchen
Dokumentation der größten Daten- und Kontrolllücken
Maßnahmen
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen

## Slide 13
Zentrales Maßnahmen- und Entscheidungsregister etablieren
Transformation aktiv steuerbar machen.
Einrichtung eines zentralen Transformation Backlogs
Erfassung aller identifizierten Maßnahmen
Wöchentlicher Review durch Management
Maßnahmen
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen

## Slide 14
Meilenstein 1:
Meilenstein 2:
Phase /Handlungsfelder
Woche 1
Woche 2
Woche 3
▥
1. Management-Transparenz schaffen
Einheitliche KPIs definieren, Dashboard und Reporting etablieren
●
2. Verantwortlichkeiten & Governance klären
Ownership, Governance- Struktur und Entscheidungsrechte festlegen
⌕
3. Kritische Transparenzlücken sichtbar machen
Prozesse, Systeme, Daten und Kontrolllücken analysieren und priorisieren
☑
4. Maßnahmen- & Entscheidungsregister etablieren
Transformation aktiv steuerbar machen
◎
KPI-Workshop durchführen,
Top-KPIs definieren
Erstes Management- Dashboard etablieren
Process- & Data
Owner benennen
Governance-Modell
und RACI verabschieden
Prozesse, Systeme und
Datenquellen analysieren
Medienbrüche und
Datenlücken dokumentieren
Quick wins priorisieren
Backlog aufsetzen
Maßnahmen priorisieren und Owner zuweisen
Status-Tracking etablieren
Status Update
Alle 2 Wochen
Zentrales Maßnahmen- und Entscheidungsregister etablieren
01 | Kontext
02 | Struktur
04 | Prioritäten
03 | Erkenntnisse
05 | Empfehlungen
KPI-Qualität
validieren
Governance
Board etablieren
Notes: Meilenstein 1:
Governance & KPI-Logik verabschiedet (Ende W2)
Meilenstein 2:
Transformations-Roadmap freigegeben (Ende W4)